## Aufwandsschätzung
| Aufwand |  |  |  | Dreiecksverteilung |  | Betaverteilung, p+q=6
Task | optimistic | realistic | pessimistic |  | E | Var | E | ~ Var | Var
Arbeitspaket 1 | 2 | 3 | 5 |  | 3.3333 | 0.38889 | 3.1667 | 0.25 | 0.30556
Arbeitspaket 2 | 1 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 0.38889 | 2.1667 | 0.25 | 0.30556
Arbeitspaket 3 | 3 | 5 | 10 |  | 6 | 2.1667 | 5.5 | 1.3611 | 1.6071
Arbeitspaket 4 | 4 | 6 | 10 |  | 6.6667 | 1.5556 | 6.3333 | 1 | 1.2222
Arbeitspaket 5 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.055556 | 2.1667 | 0.027778 | 0.019841
Arbeitspaket 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Arbeitspaket 7 | 1 | 1 | 3 |  | 1.6667 | 0.22222 | 1.3333 | 0.11111 | 0.079365
Arbeitspaket 8 | 4 | 5 | 7 |  | 5.3333 | 0.38889 | 5.1667 | 0.25 | 0.30556
Summe | 18 | 25 | 43 |  | 28.6667 | 5.1667 | 26.8333 | 3.25 | 3.8452
[5 empty] | σ = | 2.273 | σ = | 1.8028 | 1.9609
|  |  |  | Wahrschein-lichkeit | Gesamtaufwand Dreiecksvert. |  | Gesamtaufwand Betaverteilung
|  |  |  | 50% | 28.6667 |  | 26.8333 |  | 26.8333
|  |  |  | 80% | 30.5797 |  | 28.3506 |  | 28.4837
|  |  |  | 95% | 32.4055 |  | 29.7986 |  | 30.0588
Note on F2: Erwarungswert = Mittelwert
Note on G2: Varianz = Quadrat der Standardabweichung (Varianzen von Zufallsvariablen dürfen einfach addiert werden)
Note on I2: ungefähre Varianz der Betaverteilung (stark vereinfachte Berechnung!)
Note on J2: exakte Varianz der Betaverteilung (nur zum Vergleich)
Note on G13: Standardabweichung
Note on J16: Vergleichswerte mit exakter Berechnung der Varianz der Betaverteilung

## Tabelle Normalverteilung
k | Projektdauer ≤ E + k*S | Wahrscheinlichkeit | E | … | Mittelwert bzw. Erwartungswert (µ)
0 | E + 0*S | 50% | S | … | Streuung bzw. Standardabweichung (σ)
0.67 | E + 0.67*S | 75%
0.84 | E + 0.84*S | 80%
1 | E + 1*S | 84.13%
1.28 | E + 1.28*S | 90%
1.64 | E + 1.64*S | 95%
2 | E + 2*S | 97.72%
2.33 | E + 2.33*S | 99%
3 | E + 3*S | 99.87%