## Aufwandsschätzung
| Aufwand |  |  |  | Dreiecksverteilung |  | Betaverteilung, p+q=6
Task | optimistic | realistic | pessimistic |  | E bzw. µ | Var = σ^2 | E | ~ Var | Var
Arbeitspaket 1 | 2 | 3 | 5 |  | 3.3333 | 0.38889 | 3.1667 | 0.25 | 0.30556
Arbeitspaket 2 | 1 | 2 | 4 |  | 2.3333 | 0.38889 | 2.1667 | 0.25 | 0.30556
Arbeitspaket 3 | 3 | 5 | 10 |  | 6 | 2.1667 | 5.5 | 1.3611 | 1.6071
Arbeitspaket 4 | 4 | 6 | 10 |  | 6.6667 | 1.5556 | 6.3333 | 1 | 1.2222
Arbeitspaket 5 | 2 | 2 | 3 |  | 2.3333 | 0.055556 | 2.1667 | 0.027778 | 0.019841
Arbeitspaket 6 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Arbeitspaket 7 | 1 | 1 | 3 |  | 1.6667 | 0.22222 | 1.3333 | 0.11111 | 0.079365
Arbeitspaket 8 | 4 | 5 | 7 |  | 5.3333 | 0.38889 | 5.1667 | 0.25 | 0.30556
Summe | 18 | 25 | 43 |  | 28.6667 | 5.1667 | 26.8333 | 3.25 | 3.8452
[5 empty] | σ = | 2.273 | σ = | 1.8028 | 1.9609
|  |  |  | Wahrschein-lichkeit | Gesamtaufwand Dreiecksvert. |  | Gesamtaufwand Betaverteilung
|  |  |  | 50% | 28.6667 |  | 26.8333 |  | 26.8333
|  |  |  | 80% | 30.5797 |  | 28.3506 |  | 28.4837
|  |  |  | 84.1% | 30.9365 |  | 28.6335 |  | 28.7915
|  |  |  | 90% | 31.5797 |  | 29.1437 |  | 29.3464
|  |  |  | 95% | 32.4055 |  | 29.7986 |  | 30.0588
|  |  |  | 97.7% | 33.2023 |  | 30.4306 |  | 30.7462
Note on F2: Erwarungswert = Mittelwert
Note on G2: Varianz = Quadrat der Standardabweichung (Varianzen von Zufallsvariablen dürfen einfach addiert werden)
Note on I2: ungefähre Varianz der Betaverteilung (stark vereinfachte Berechnung, wie in der Literatur angegeben)
Note on J2: exakte Varianz der Betaverteilung (zum Vergleich)
Note on G13: Standardabweichung
Note on J16: Vergleichswerte mit exakter Berechnung der Varianz der Betaverteilung

## Verteilungsdiagramm
Aufwand |  |  | xRes | 30
20.7111 | 0.00038393 | 0.02326% | dx | 0.53037
21.2414 | 0.00084548 | 0.05441%
21.7718 | 0.0017632 | 0.1209%
22.3022 | 0.0034823 | 0.2555%
22.8326 | 0.0065131 | 0.5134%
23.3629 | 0.011536 | 0.9815%
23.8933 | 0.01935 | 1.786%
24.4237 | 0.030737 | 3.097%
24.9541 | 0.046239 | 5.12%
25.4844 | 0.065871 | 8.076%
26.0148 | 0.088868 | 12.17%
26.5452 | 0.11354 | 17.53%
27.0755 | 0.13737 | 24.2%
27.6059 | 0.1574 | 32.04%
28.1363 | 0.1708 | 40.78%
28.6667 | 0.17551 | 50%
29.197 | 0.1708 | 59.22%
29.7274 | 0.1574 | 67.96%
30.2578 | 0.13737 | 75.8%
30.7882 | 0.11354 | 82.47%
31.3185 | 0.088868 | 87.83%
31.8489 | 0.065871 | 91.92%
32.3793 | 0.046239 | 94.88%
32.9097 | 0.030737 | 96.9%
33.44 | 0.01935 | 98.21%
33.9704 | 0.011536 | 99.02%
34.5008 | 0.0065131 | 99.49%
35.0312 | 0.0034823 | 99.74%
35.5615 | 0.0017632 | 99.88%
36.0919 | 0.00084548 | 99.95%
36.6223 | 0.00038393 | 99.98%

## Tabelle Normalverteilung
k | Projektdauer ≤ µ + k*σ | Wahrscheinlichkeit | µ | … | Mittelwert bzw. Erwartungswert (E)
0 | µ+ 0*σ | 50% | σ | … | Streuung bzw. Standardabweichung (σ = √Var)
0.67 | µ + 0.67*σ | 75%
0.84 | µ + 0.84*σ | 80%
1 | µ + 1*σ | 84.13%
1.28 | µ + 1.28*σ | 90%
1.64 | µ + 1.64*σ | 95%
2 | µ + 2*σ | 97.72%
2.33 | µ + 2.33*σ | 99%
3 | µ + 3*σ | 99.87%